## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Revisor Automático de Escritura Académica
Scrum Master: |  | Dany Palomino
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 23/09/2025 | Dificultad para configurar webhook con n8n / retrasó la automatización inicial de la revisión con IA. | Alta | Jean (DevOps) | 01/10/2025 | Cerrado | 30/09/2025 | Se resolvió revisando la documentación oficial y usando un flujo más simple de prueba antes de integrar el definitivo.
2 | 18/09/2025 | Errores en login cuando el usuario ingresaba credenciales inválidas / bloqueaba pruebas de autenticación. | Media | Mesias (Backend) | 25/09/2025 | Cerrado | 20/09/2025 | Se corrigió validando campos y añadiendo mensajes de error en frontend.
3 | 29/05/2025 | Carga de archivos PDF grandes (>5MB) fallaba / limitó las pruebas de revisión de IA. | Alta | Luis C. (Tester/QA) | 12/10/2025 | Abierto |  | Se está evaluando limitar peso máximo a 5MB y mostrar aviso claro al usuario.
4 | 01/10/2025 | Dependencia de APIs externas de IA con límite de uso / riesgo de no poder probar varias veces la coherencia. | Alta | Sebastián (Seguridad) | 15/10/2025 | En Espera |  | Se considera usar modelos locales más ligeros o habilitar una segunda API gratuita como respaldo.
5 | 28/09/2025 | Problemas de coordinación en horarios de reunión / algunos avances no se reportaban a tiempo. | Media | Dany (Scrum Master) | 29/09/2025 | Cerrado | 29/09/2025 | Se ajustó el horario de daily a 10 min después de clases; asistencia mejoró.
6 | 19/09/2025 | Diseño responsive (HU14) no se adaptaba correctamente en algunos móviles / dificultó validación de interfaz. | Baja | Luis A. (Frontend) | 23/09/2025 | Cerrado | 23/09/2025 | Se corrigió con media queries en React y pruebas en distintos navegadores.
7 | 01/09/2025 | Falta de experiencia en detección de plagio (HU12) / retrasó la investigación para embeddings. | Media | Mesias (Backend) | 10/10/2025 | En Espera |  | Se está explorando Copyleaks API y embeddings de Hugging Face como alternativas.
8 | 05/09/2025 | Conflictos en ramas de GitHub al fusionar código / pérdida de tiempo en integración. | Media | Luis A. (Frontend) | 07/09/2025 | Cerrado | 06/09/2025 | Se adoptó la regla de pull requests con revisión obligatoria antes de hacer merge.
9 | 18/09/2025 | Errores en la integración MongoDB (conexión se cerraba en pruebas) / retrasó backend inicial. | Alta | Mesias (Backend) | 25/09/2025 | Cerrado | 24/09/2025 | Se corrigió la URI de conexión y se agregó manejo de variables de entorno (.env).
10 | 02/10/2025 | Revisión de citación (HU11) sin dataset confiable de APA/IEEE / frenó el desarrollo del módulo. | Media | Sebastián (Seguridad) | 18/10/2025 | En Espera |  | Se está preparando una lista de validadores básicos y se evaluará scraping de ejemplos oficiales.
11 | 02/10/2025 | Problemas con corrección ortográfica en español (acentos y tildes) / resultados inconsistentes del revisor IA. | Media | Luis C. (Tester/QA) | 20/10/2025 | Abierto |  | Se reportó a backend; se probarán modelos alternativos de NLP en español.
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA