## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | Revisor Automatico De Escritura Academica
|  |  | Instrucciones: | [9 empty] | 0 | 1.9 | Bajo
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto) | [9 empty] | 2 | 4.4 | Medio
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio) | [9 empty] | 4.5 | + | Alto
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Datos
1.1 |  | Volumen de Datos
1.2 |  | Integridad
1.3 |  | Privacidad
1.4 |  | Calidad de Datos
1.5 |  | Disponibilidad
2 | Tecnologia
2.1 |  | Integraciones Externas
2.2 |  | Compatibilidad de Software
2.3 |  | Infraestructura de TI
2.4 |  | Actualizaciones
2.5 |  | Dependencia Tecnologica
3 | IA
3.1 |  | Precision
3.2 |  | Rendimineto
3.3 |  | Sesgos
3.4 |  | Costo
3.5 |  | Mantenimiento del Modelo
4 | Seguridad
4.1 |  | Cumplimiento Legal
4.2 |  | Accesos no Autorizados
4.3 |  | Vulnerabilidades
4.4 |  | Phishing/Suplantación
4.5 |  | Respaldo y Recuperación
5 | Tiempo
5.1 |  | Retrasos en Entregas
5.2 |  | Mala Planificación
5.3 |  | Dependencias Cruzadas
Recursos Limitados
6 | Alcance
6.1 |  | Definición Limitada
6.2 |  | Creep de Alcance
6.3 |  | Expectativas del Cliente
7 | Citas/Estilo
7.1 |  | Normas APA
7.2 |  | Normas IEEE
7.3 |  | Estilo académico
8 | Infraestructura
8.1 |  | Hosting
8.2 |  | Escalabilidad
8.3 |  | Mantenimiento
8.4 |  | Latencia
9 | Usuarios
9.1 |  | Adopción
9.2 |  | Capacitación
9.3 |  | Resistencia al Cambio
9.4 |  | Satisfacción del Usuario
9.5 |  | Soporte

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Revisor Automatico De Escritura Academica
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
031025a | Procesamiento de archivos >5 min | Calidad | Limitación de APIs gratuitas y algoritmos poco optimizados | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Mesias Urbano Yaringaño | Subida de archivos grandes | 031025a | Mitigar: Optimizar algoritmos + implementar sistema de colas | Mas del10% presupuesto IA | 2025-10-10 | - | No elimine o modifique estas celdas!!
031025b | Retraso en entrega de demo | Cronograma | Mala planificación y dependencias cruzadas | Critico | Alto | 6.3 | Alto | Activo | Dany Palomino Julian | Sprint 2 no completado | 031025b | Mitigar: Replanificación ágil + definición clara de dependencias + entregas parciales validadas | Mas 2 semanas cronograma | 2025-10-15 | - | Umbral para Amenazas
031025c | Error en validación de citas APA/IEEE | Calidad | Algoritmo no reconoce variaciones | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Observado | Luis Angel Condori Ramon | Validación de referencias. | 031025c | Mitigar: Implementar validación por capas + dataset ampliado de citas | Mas un 1 día de revisión | 2025-11-05 | - | Alto | 4.5
031025d | Vulnerabilidades en autenticación | Calidad | Algoritmo no reconoce variaciones | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Sebastian Yaringaño Romero | Intentos de acceso indebido | 031025d | Mitigar: Autenticación OAuth2 + hashing bcrypt | Mas del 5% de presupuesto en seguridad | 2025-10-20 | - | Medio | 2
031025e | Hosting gratuito insuficiente | Costo | Railway/Render limitan conexiones | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Jean Piere Pomayaya Hinojosa | >50 usuarios simultáneos | 031025e | Transferir: Migrar a hosting escalable (AWS) con monitoreo automático + plan de escalamiento | Mas del 15% presupuesto hosting | 2025-10-25 | -
031025f | Baja adopción de docentes. | Alcance | Resistencia al uso de IA | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | Edivan Deyser Aliaga Aliaga | Pruebas piloto con baja participación | 031025f | Mitigar: Programa de capacitación gradual + material de apoyo específico | Mas de 1 semana de capacitación | 2025-12-10 | - | Umbral para Oportunidades
031025g | Pérdida de documentos en BD | Calidad | Fallos en integridad de MongoDB. | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Alto | Activo | Mesias Urbano Yaringaño | Errores en consultas o crashes. | 031025g | Mitigar: Backups automatizados diarios | Mas del 5% de presupuesto servidores | 2025-10-28 | - | Alto | 4
031025h | Sesgos en la IA | Calidad | Dataset insuficiente o no balanceado | Moderado | Medio | 1.5 | Bajo | Cerrado | Luis Angel Deudor Palomino | Resultados incoherentes | 031025h | Mitigar: Dataset balanceado por disciplinas + validación humana | Mas del 10% presupuesto IA | 2025-11-12 | - | Medio | 2
031025i | Incumplimiento GDPR/Ley peruana | Costo | Falta de revisión normativa (posibles multas) | Muy Serio | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Edivan Deyser Aliaga Aliaga | Revisión de políticas | 031025i | Transferir: Asesoría legal especializada en protección de datos | Mas del 5% presupuesto legal | 2026-01-15 | -
031025j | Solicitudes fuera de alcance | Alcance | Expectativas elevadas de usuarios | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Observado | Edivan Deyser Aliaga Aliaga | Pedidos de funciones extra | 031025j | Evitar: Proceso formal de control de cambios + backlog transparente | N/A | 2025-12-20 | -
031025k | Latencia en la web | Calidad | Servidores poco escalables | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Jean Piere Pomayaya Hinojosa | Carga simultánea de usuarios | 031025k | Mitigar: Implementar CDN + compresión de assets + lazy loading + monitoreo continuo de rendimiento | Mas del 5% presupuesto hosting | 2025-11-08
031025l | Phishing con notificaciones falsas | Calidad | Suplantación por correo | Moderado | Bajo | 0.9 | Alto | Observado | Sebastian Yaringaño Romero | Usuarios reciben correos falsos | 031025l | Mitigar: Configuración SPF/DKIM/DMARC + autenticación multifactor | Mas del 3% presupuesto | 2026-01-12
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: ====== ID#AAABiZRwRd4 . (2025-04-24 22:39:42) Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: ====== ID#AAABiZRwRdw . (2025-04-24 22:39:42) Indicate where this risk is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: ====== ID#AAABiZRwReY . (2025-04-24 22:39:42) Impact Score is an indication of how severly the project would be affected if the risk event were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = Minor impact 3 = Moderate impact 5 = Serious impact 7 = Very Serious impact 9 = Critical impact
Note on G7: ====== ID#AAABiZRwReM . (2025-04-24 22:39:42) Probability is the likelihood that the risk event will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: ====== ID#AAABiZRwReU Priority is a calculated score (2025-04-24 22:39:42) Probability x Risk Score Priority indicates how closely this Risk should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Red = Migh High Risks should be watched closely. The Red / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: ====== ID#AAABiZRwReo Gary Evans (2025-04-24 22:39:42) Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: ====== ID#AAABiZRwRe8 . (2025-04-24 22:39:42) Active = Action is being taken to deal with this risk Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a threat to the project
Note on K7: ====== ID#AAABiZRwRds . (2025-04-24 22:39:42) The person who is responsible for watching and/or dealing with this risk
Note on L7: ====== ID#AAABiZRwRdY . (2025-04-24 22:39:42) Indication that the risk event has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: ====== ID#AAABiZRwRd0 A description of the plan in place to deal with this risk. Can be (2025-04-24 22:39:42) Mitigation - reduce the impact of the risk event on the project Contingency - alternate course of action should the risk even occur Transfer (Insurance) - make the risk event someone else's problem Avoidance - make the risk less likely to occur at all
Note on O7: ====== ID#AAABiZRwRe0 Gary Evans (2025-04-24 22:39:42) Use Expected Monetary Value (EMV) to calculate the Contingency Reserve. EMV (cost) = Probability x Cost EMV (time) = Probability x Delay Example: Probability = 50% Cost if risk event occurs = $5,000 EMV (cost) = $5,000 x 0.5 = $2,500 Total of all EMV = Contingency Reserve for the project.
Note on P7: ====== ID#AAABiZRwRd8 . (2025-04-24 22:39:42) Date that agreement was reached on the Response Strategy

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Revisor Automatico De Escritura Academica
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
0
031025a | Uso de IA mejora la productividad docente | Calidad | Procesos automáticos reducen tiempo de revisión y generan retroalimentación inmediata | Muy Alto | Alto | 6.3 | Alto | Activo | Edivan Deyser Aliaga Aliaga | Pruebas piloto en cursos académicos | 031025a | Mayor satisfacción docente y reducción de tiempos de corrección | Explotar → Incluir esta funcionalidad en el lanzamiento y hacer campañas de adopción | Mas del 5% presupuesto en talleres y capacitaciones docentes. Cronograma: +1 semana para entrenamientos | 2025-10-15 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
031025b | Plataforma escalable puede atraer a más universidades | Alcance | La arquitectura MERN permite crecer sin rehacer la solución | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Jean Piere Pomayaya Hinojosa | Solicitud de demos por parte de instituciones externas | 031025b | Contactos de interés de otras universidades | Explotar → Preparar versión multi-tenant de la plataforma | Mas del 10% en presupuesto de servidores. Cronograma: +2 semanas de desarrollo | 2025-10-20 |  | Umbral para Amenazas
031025c | Interfaz accesible fortalece inclusión académica | Calidad | Uso de diseño responsive y criterios de accesibilidad digital | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | Luis Angel Deudor Palomino | Feedback positivo en pruebas de usabilidad | 031025c | Comentarios de usuarios con discapacidad visual | Mejorar → Ajustar interfaz a estándares WCAG 2.1 | Mas del 5% presupuesto en diseño UX. Cronograma: +1 semana en pruebas adicionales | 2025-11-05 |  | Alto | 4.5
031025d | Capacitación docente aumenta adopción del sistema | Alcance | Estrategia de talleres y charlas para promover la herramienta | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Edivan Deyser Aliaga Aliaga | Inicio del plan de capacitación docente | 031025d | Incremento en número de docentes activos en el sistema | Explotar → Integrar capacitaciones como parte del plan de implementación | Mas del 8% presupuesto en capacitaciones. Cronograma: +1 semana en calendario | 2025-12-12 |  | Medio | 2
031025e | Hosting en la nube reduce costos y mejora escalabilidad | Costo | Proveedores cloud ofrecen planes académicos con descuentos | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Activo | Jean Piere Pomayaya Hinojosa | Migración a un proveedor robusto como AWS, GCP o Azure. | 031025e | Disminución de errores y reducción de costos | Explotar → Negociar convenios académicos con proveedores cloud | Menos del 10% en costos de hosting. Cronograma: +1 semana migración | 2025-10-25
031025f | Métricas académicas mejoran toma de decisiones. | Alcance | Dashboard de estadísticas de uso y errores académicos | Medio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Dany Palomino Julian | Entrega de reportes de analítica | 031025f | Interés de directivos en los resultados | Explotar → Generar dashboards personalizados para autoridades | Mas del 3% presupuesto en analítica. Cronograma: +1 semana extra para reportes | 2025-12-10 |  | Umbral para Oportunidades
031025g | Experiencia en MERN/IA fortalece al equipo | Calidad | Proyecto innovador potencia aprendizaje técnico de los miembros | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Dany Palomino Julian | Avances exitosos en sprints iniciales. | 031025g | Mayor autonomía del equipo en tecnología | Explotar → Documentar aprendizajes y generar publicaciones | N/A (beneficio intangible). Cronograma: sin ajustes | 2025-12-20 |  | Alto | 4
031025h | Posible financiamiento externo por innovación | Costo | La solución académica con IA es atractiva para concursos y fondos de innovación | Muy Alto | Medio | 4.5 | Medio | Observado | Edivan Deyser Aliaga Aliaga | Convocatoria de concursos de innovación | 031025h | Lanzamiento de fondos o concursos estatales | Mejorar → Postular a concursos y preparar propuestas de financiamiento | Mas del 10% presupuesto en consultoría. Cronograma: +2 semanas en paralelo | 2025-01-15 |  | Medio | 2
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: ====== ID#AAABiZRwRew . (2025-04-24 22:39:42) Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: ====== ID#AAABiZRwRdc . (2025-04-24 22:39:42) Indicate where this opportunity is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: ====== ID#AAABiZRwReg . (2025-04-24 22:39:42) Impact Score is an indication of how much the project would be helped if the opportunity were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = very low impact 3 = low impact 5 = med impact 7 = high impact 9 = very high impact
Note on G7: ====== ID#AAABiZRwRdk . (2025-04-24 22:39:42) Probability is the likelihood that the opportunity will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: ====== ID#AAABiZRwRek Priority is a calculated score (2025-04-24 22:39:42) Probability x Opportunity Score Priority indicates how closely this Opportunity should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Blue = High High Opportunitiess should be watched closely. The Blue / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: ====== ID#AAABiZRwRdg Gary Evans (2025-04-24 22:39:42) Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: ====== ID#AAABiZRwRdU . (2025-04-24 22:39:42) Active = Action is being taken to deal with this opportunity Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a opportunity for the project
Note on K7: ====== ID#AAABiZRwReQ . (2025-04-24 22:39:42) The person who is responsible for watching and/or dealing with this opportunity
Note on L7: ====== ID#AAABiZRwRe4 . (2025-04-24 22:39:42) Indication that the opportunity has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: ====== ID#AAABiZRwRdo . (2025-04-24 22:39:42) These are indicators that the opportunity is likely to occur.
Note on O7: ====== ID#AAABiZRwRdQ A description of the plan in place to deal with this opportunity. Can be (2025-04-24 22:39:42) Exploit - eliminate uncertainty that an opportunity will occur Share - give responsibility for the opportunity to a third party Enhance - increase probability or impact of an opportunity Acceptance - Deal with it (threat or opportunity) if and when it occurs but make no plans now Contingency - set aside a dollar or time reserve that will absorb impact of the risk event
Note on P7: ====== ID#AAABiZRwReA Gary Evans (2025-04-24 22:39:42) See comment in Contingency Reserve column on Threat Register for info on EMV. Note: EMV for Opportunities is positive and serves to reduce the Contingency Reserve.
Note on Q7: ====== ID#AAABiZRwReE . (2025-04-24 22:39:42) Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on M8: ====== ID#AAABiZRwReI . (2025-04-24 22:39:42) Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Oct 15, 2025)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com