## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Inicio del Proyecto
1.1 | Declaración de la visión del proyecto | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
1.2 | Determinación del alcance inicial de las funcionalidades | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 224
1.3 | Diseño de la arquitectura mínima | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240
1.4 | Descomposición de la épica central en épicas menores. | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180
1.5 | Creación de las historias de usuario iniciales. | 16 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 216
1.6 | Priorización del backlog inicial del producto. | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
1.7 | Definición de la estructura del repositorio y el flujo de Git. | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 120
| Subtotal | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 1220
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Configuración del entorno técnico con la estructura MERN. | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 288
2.2 | Desarrollo de la lógica del backend | 160 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1920
2.3 | Construcción de la interfaz de usuario | 140 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1680
2.4 | Integración de IA para el análisis de texto y coherencia | 80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 960
2.5 | Integración del sistema de detección de plagio. | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 720
2.6 | Implementación de la verificación de citas | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 600
2.7 | Desarrollo del sistema de notificaciones automáticas. | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 480
2.8 | Realización de pruebas y control de calidad (QA) continuos. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1000
| Subtotal | 654 |  | 0 | 0 | 0 | 7648
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Entrega del documento del Project Charter. | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40
3.2 | Entrega de la configuración del tablero JIRA. | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30
3.3 | Presentación del Walking Skeleton funcional. | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96
3.4 | Entrega de la documentación README del repositorio | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
3.5 | Entrega del prototipo funcional del Sprint 1. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144
3.6 | Entrega del prototipo funcional del Sprint 2. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144
3.7 | Despliegue de la versión beta del sistema | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240
3.8 | Generación de los informes de pruebas y resultados de QA | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160
3.9 | Realización del lanzamiento oficial del sistema web | 24 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 324
| Subtotal | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 1238
4 | Gerencia del Proyecto
4.1 | Identificación y documentación de los stakeholders. | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90
4.2 | Establecimiento de los canales oficiales de comunicación. | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30
4.3 | Definición de los acuerdos de trabajo y horarios de reuniones | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
4.4 | Gestión y priorización del backlog en Jira | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 600
4.5 | Supervisión de los avances con el docente asesor | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 360
4.6 | Implementación del plan de ciberseguridad | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 360
| Subtotal | 106 |  | 0 | 0 | 0 | 1500
Sub-Totales: |  | 848 |  | 0 | 0 | 0 | 10106
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (Programado): |  | 848 |  | 0 | 0 | 0 | 10106
Comentarios:
Note on B53: Lista de supuestos para costos, según corresponda

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | 0
Gerente del Proyecto: | 0
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
Reunión de Kick-off y declaración de visión | Mes 1 | 120 | Costo de horas del equipo para alinear objetivos.
Definición y acuerdo de alcance inicial | Mes 1 | 224 | Costo de horas para la planificación detallada del proyecto.
0
0
0
0
Subtotal |  | 344
Planificación
Diseño de arquitectura y Walking Skeleton | Mes 1 | 240 | Horas del equipo técnico para definir la base del sistema.
Creación de épicas e historias de usuario | Mes 1 | 396 | Horas del Product Owner y equipo para la creación del backlog.
Priorización de backlog y configuración de Jira | Mes 1 | 120 | Horas del Product Owner para organizar el trabajo inicial.
Configuración de repositorio y entorno DevOps | Mes 1 | 120 | Horas de DevOps para preparar la infraestructura de código.
0
0
Subtotal |  | 876
Planificación 2
Costos de gestión y ceremonias ágiles | Mes 2 | 500 | Pago prorrateado por horas de gestión de Scrum Master y PO
Implementación inicial de plan de ciberseguridad | Mes 2 | 360 | Horas del especialista en seguridad para definir políticas y herramientas
0
0
0
0
Subtotal |  | 860
Desarrollo
Desarrollo del core del backend y base de datos | Mes 2 | 2208 | Costo de horas de desarrollo para la lógica principal del servidor
Desarrollo de la interfaz de usuario | Mes 2 | 1680 | Costo de horas de desarrollo frontend para la construcción visual
Integración de APIs | Mes 3 | 1980 | Horas para conectar servicios externos y costo de suscripción a APIs
Desarrollo de funcionalidades finales | Mes 3 | 1080 | Horas para completar los módulos restantes del sistema
0
0
Subtotal |  | 6948
Pruebas & Entrega
Ciclo de pruebas de calidad y funcionales | Mes 3 | 1000 | Costo de horas dedicadas por el equipo de QA para encontrar errores
Despliegue de versión beta y documentación final | Mes 3 | 510 | Costo de DevOps para el lanzamiento y costo de hosting
Preparación y entrega de prototipos de Sprints | Mes 3 | 380 | Horas para preparar, documentar y presentar los avances
Cierre de gestión y lanzamiento oficial | Mes 3 | 1138 | Horas finales de gestión, despliegue final e informes de cierre
0
0
Subtotal |  | 3028
TOTAL PROYECTO |  | 12056

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | 0
Gerente del Proyecto: | 0
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
Planificación, setup de entorno y arquitectura | Mes 1 | 1220 | Horas de todo el equipo en la fase inicial del proyecto
Desarrollo de registro, roles y autenticación | Mes 1 | 900 | Horas de desarrollo backend y frontend para el módulo de usuarios
Implementación de diseño responsivo y panel docente | Mes 1 | 800 | Horas de desarrollo frontend para la interfaz principal y la accesibilidad
0
0
0
Subtotal |  | 2920
Sprint 2
Desarrollo de funcionalidad de subida de documentos | Mes 1 | 600 | Horas de backend para procesamiento y frontend para el componente de carga
Implementación de análisis de coherencia con IA | Mes 2 | 1000 | Horas de desarrollo backend para integrar la primera funcionalidad de IA
Desarrollo del módulo de verificación de citas (APA/IEEE) | Mes 3 | 600 | Horas de desarrollo backend para la lógica de validación de formatos
0
0
0
Subtotal |  | 2200
Sprint 3
Integración del sistema de detección de plagio | Mes 2 | 1800 | Horas de desarrollo para integrar y procesar los resultados de la API de similitud
Costo de suscripción y uso de APIs de IA y plagio | Mes 2 | 300 | Costo directo de herramientas externas necesarias para el proyecto
Pruebas de integración de módulos de IA | Mes 3 | 400 | Horas de QA para validar las funcionalidades más complejas
0
0
0
Subtotal |  | 2500
Sprint 4
Desarrollo del sistema de notificaciones (app y correo) | Mes 3 | 800 | Horas de desarrollo backend para la lógica de envío de alertas
Implementación de la automatización del flujo de revisión | Mes 3 | 700 | Horas de DevOps y backend para conectar los pasos del análisis
Costos de gestión y seguimiento del proyecto | Mes 3 | 500 | Horas prorrateadas de Product Owner y Scrum Master
0
0
0
Subtotal |  | 2000
Sprint 5
Desarrollo de dashboards de métricas y errores | Mes 3 | 800 | Horas de frontend y backend para las vistas de administrador
Ciclo final de pruebas (QA) y corrección de errores | Mes 3 | 836 | Horas intensivas del equipo de QA y desarrollo para pulir el producto
Despliegue, lanzamiento y documentación final | Mes 3 | 600 | Horas de DevOps para el lanzamiento y del equipo para la documentación
Costo de plataforma de hosting | Mes 3 | 150
0
0
Subtotal |  | 2386
TOTAL PROYECTO |  | 12006

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 1 | 1 | 2 | 2
2 | 3 | 4 | 4 | 6
3 | 5 | 9 | 6 | 12
4 | 7 | 16 | 8 | 20
5 | 9 | 25 | 12 | 32
6 | 11 | 36 | 10 | 42
7 | 13 | 49 | 15 | 57
8 | 15 | 64 | 20 | 77
9 | 17 | 81 | 14 | 91
10 | 19 | 100 | 23 | 114
11 | 21 | 121 | 26 | 140
12 | 23 | 144 | 30 | 170
13 | 25 | 169 | 17 | 187
14 | 23 | 192 | 21 | 208
15 | 21 | 213 | 10 | 218
16 | 19 | 232 | 10 | 228
17 | 17 | 249 | 12 | 240
18 | 15 | 264 | 6 | 246
19 | 13 | 277 | 27 | 273
20 | 11 | 288 | 19 | 292
21 | 9 | 297 | 6 | 298
22 | 7 | 304 | 7 | 305
23 | 5 | 309 | 2 | 307
24 | 3 | 312 | 1 | 308
Template Source: http://www.cvr-it.com