## Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | Revisor automático de escritura académica
Gerente del Proyecto:
INFORMACION GENERAL |  |  |  | INFORMACION DE CONTACTO |  | INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO
|  |  | Departamento/ |  |  | Principales | Impacto | Influencia | Rol en el | Tipo de Relación y Seguimiento
ID | Nombre | Puesto | Empresa | Email de Organización | Tel | Expectativas, Requisitos o Intereses | (A, M, B) | (A, M, B) | Proyecto | que debe darse con este stakeholder
1 | Universidad Continental | Sponsor Institucional | Universidad Continental |  | - | Cumplimiento de objetivos académicos, innovación tecnológica, visibilidad institucional | A | A | Sponsor / Patrocinador | Reunión bimensual de avance, validación de hitos principales
2 | Ing. Daniel Gamarra | Product Owner | Universidad Continental |  | - | Validación técnica, cumplimiento de rúbrica, orientación metodológica | A | A | Product Owner | Reuniones semanales de revisión y validación en inspecciones
3 | Dany Palomino | Scrum Master | Universidad Continental | 73992058@continental.edu.pe | 968 875 239 | Gestión efectiva del proyecto, cumplimiento de cronograma, coordinación del equipo | A | A | Scrum Master | Daily Stand-Up, soporte diario, reporte de avances, gestión de impedimentos
4 | Edivan Aliaga | Development Team | Universidad Continental | 46674421@continental.edu.pe | 999 459 579 | Aprendizaje práctico, desarrollo de habilidades técnicas, entrega exitosa del proyecto | A | M | Development Team (Liderazgo de Backlog) | Seguimiento diario y semanal (Refinamiento) para facilitar la toma de decisiones sobre priorización de HU para el equipo
5 | Luis Deudor | Development Team | Universidad Continental | 72683957@continental.edu.pe | - | Claridad en requisitos retroalimentación constante, aprendizaje colaborativo para desarrolladores | M | B | Development Team (Gestor documentario) | Responsable de mantener actualizada la documentación técnica
6 | Mesias Urbano | Development Team | Universidad Continental | 70215975@continental.edu.pe | 931 279 816 | Claridad en requisitos retroalimentación constante, aprendizaje colaborativo para usuarios | M | B | Development Team (Gestor documentario) | Responsable de mantener actualizada la documentación externa
7 | Jean Piere Pomayaya | Development Team | Universidad Continental | 76266001@continental.edu.pe | 981 279 659 | Arquitectura backend robusta, requiere aplicar estándar de codificación para un entorno de desarrollo estable | A | A | Development Team (Desarrollador Backend) | Daily Stand-Up, Implementación de requerimientos, desarrollo de servicios e integración con frontend
8 | Luis Condori | Development Team | Universidad Continental | 76040442@continental.edu.pe | 983 227 205 | Desarrollo de interfaces modernas, experiencia en React, implementación de UI/UX | A | M | Development Team (Desarrollador Frontend) | Daily Stand-Up, Comunicación técnica continua, coordinación con backend, pruebas funcionales y de calidad
9 | Sebastian Yaringaño | Development Team | Universidad Continental | 72913436@continental.edu.pe | 971 386 389 | Validación formal de protocolos de seguridad antes del despliegue y asegurar cumplimiento normativo | A | A | Development Team (Analista de seguridad) | Seguimiento mediante revisiones de seguridad antes del deployment, analizar sprints que involucra datos sensibles y control de cumplimiento normativo
10 | Estudiantes Universitarios | Usuarios finales | Universidad Continental | - | - | Retroalimentación rápida y precisa, interfaz intuitiva, detección efectiva de errores, ahorro de tiempo | A | M | Beneficiarios principales | Encuestas de usabilidad, testing beta
11 | Docentes académicos | Usuarios Avanzados | Universidad Continental | - | - | Reducción de carga laboral en revisiones, reportes detallados, validación confiable de originalidad | A | M | Supervisores/Validadores | Demostraciones específicas, sesiones de capacitación, reuniones focales

## Comunicación
COMUNICACIÓN DIFERENCIADA POR GRUPO
N° | Grupo | Objetivo de comunicación | Frecuencia | Medio/Canal | Métricas de éxito | Contenido clave
1 | Sponsor | Informar avances estratégicos y demostrar valor académico | Bimensual | Informe ejecutivo | Aprobación de hitos, satisfacción >90% | Métricas de impacto académico, avance vs cronograma
2 | Product Owner | Maximizar valor del producto y comunicación con stakeholders | Semanal | Reunión de revisión y demo interactiva | Valor entregado por sprint, satisfacción PO | Progress del sprint, impedimentos y decisiones de priorización
4 | Scrum Master | Facilitar procesos ágiles y remover impedimentos | Diaria | Daily stand-up + Tablero Scrum | Velocidad del equipo, impedimentos resueltos en <24h | Estado de tareas, bloqueos y mejora de procesos
5 | Development Team | Coordinación técnica y colaboración efectiva | Diaria | Daily stand-up y reuniones técnicas | Cumplimiento Definition of Done, calidad código | Avance técnico, dependencias y decisiones de arquitectura
6 | Usuarios finales | Recibir feedback y validar usabilidad | Quincenal | Demo y encuestas | Satisfacción usuaria >85%, bugs reportados | Nuevas funcionalidades y mejoras de UX
7 | Usuarios Avanzados | Validar funcionalidades avanzadas y reportes | Mensual | Reunión focal con la Demo específica | Adopción de features, reducción tiempo revisión | Funcionalidades de análisis, reportes e integraciones